АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУЗЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

в 2022 году

Гузынцы – 2023

Общие сведения

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным постановлением администрации Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района  от 17.03.2016 года № 6.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в администрацию Гузынского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования

Направления реализации муниципальных программ Гузынского сельского  поселения Большеберезниковского муниципального района, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

-развитие человеческого капитала и социальной сферы Большеберезниковского муниципального района;

-экономическое развитие, повышение конкурентоспособности  и инвестиционной привлекательности Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района;

-повышение эффективности управления муниципальными финансами;

-повышение эффективности муниципального управления;

-пространственное развитие Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района.

В соответствии с Постановлением администрации Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района № 11 от 02.05.2023 года на 2023 год  запланирована реализация следующих программ:

- Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2024 годы", утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 04.08.2020 г. №13;

- Муниципальная программа «Использование и охрана земель Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия   на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 12.12.2022 г. №32;

- Муниципальная программа "Об утверждении муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Гузынского  сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2026 годы », утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 24 апреля.2023 г. № 10;

- Муниципальная программа «Комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Гузынского   сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района РМ  на 2017- 2027 годы, утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 105;

- Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Гузынского  сельское поселение Большеберезниковского  муниципального района РМ  на 2019- 2027 годы», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 13.12.2018 г. № 62;

- Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  Гузынском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 25.12.2020 г. № 27;

- Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории Гузынского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района  на 2019-2024 г.г.», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 07.11.2019 г. № 24;

- Муниципальная программа «Благоустройство, содержание территории и объектов Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 26;

- Муниципальная программа  «Оформление права       собственности   на  муниципальные    и    бесхозяйные  объекты недвижимого  имущества, расположенные   на территории Гузынского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального  района,   на 2021-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 04.08.2020 г. №16;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Гузынского сельского поселения на 2021-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 04.08.2020 г. № 17;

- Муниципальная программаы комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019 – 2027 годы», утвержденная постановлением администрации Гузынского сельского поселения от 17.12.2018 г. №64.

Муниципальные программы, реализуемые на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района в 2022 году:

1.Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2024 годы

Цели и задачи программы.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской деятельности;

Проведение воспитательной пропагандистской работы с населением Гузынского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

Повышение эффективности системы социальной профилактики терроризма и экстремизма;

Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики терроризма и экстремизма;

Улучшение информационного обеспечения деятельности органов власти, общественных организаций и населения по обеспечению охраны общественного порядка на территории Гузынского сельского поселения;

Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах;

Повышение готовности населения противодействовать терроризму и экстремизму;

Повышение у населения, в том числе у молодежи, бдительности к террористическим и экстремистским проявлениям.

Из 6 основных мероприятий программы исполнено 4. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов  - 100%.

Программой было предусмотрено 0,5 тыс.рублей из местного бюджета, фактически финансирование отсутствовало.

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  100,0%. .

Уровень эффективности реализации программы – 100,0%

В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать эффективной.

2. Муниципальная программа «Использование и охрана земель Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия   на 2023-2025 годы

На территории Гузынского сельского поселения имеются земельные участки  различного  разрешенного использования.

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения,  относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.

Пастбища и сенокосы на территории поселения посвоему культуртехническому состоянию преимущественно чистые.Сенокосы  используются  фермерскими  и личными подсобными хозяйствами.

С  учетом всех потребителей пастбищного корма природные пастбища не испытывают сильной нагрузки.

Практически все пастбища поселения находятся в состоянии избытка зеленых пастбищных кормов. Отсюда вытекает вывод, что на территории Гузынского сельского поселения необходимо развивать личное подсобное хозяйство, а также создавать привлекательные условия для инвесторов в области агропромышленного комплекса и развития крестьянско-фермерского хозяйства.

Целями муниципальной программы  являются  предотвращение  и  ликвидация  загрязнения,  истощения, деградации,  порчи,  уничтожения  земель  и  почв  и  иного  негативного  воздействия  на  земли  и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- проведение   инвентаризации земель.

Из 3 основных мероприятий программы исполнено 3. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов  - 100%.

Программой было предусмотрено 3,0 тыс.рублей из местного бюджета, фактически финансирование отсутствовало.

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  100,0%. .

Уровень эффективности реализации программы – 100,0%

В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать эффективной.

3.Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Гузынском сельском поселении Большеберезниковского муниципальном районе на 2019-2025 годы

Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры экономики нашего района, во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой продукции, работ и услуг.

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

-малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;

-малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания -новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;

-становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

-развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Решение задач социальной и экономической направленности ставит вопрос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важнейших государственных задач, делает их частью экономической политики государства.

В рамках вышеуказанной Программы субъектам малого и среднего предпринимательства были оказаны информационная, имущественная поддержки, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках  программы проводились мероприятия:

-   совещания, рабочие встречи с советом предпринимателей, предпринимателями, связанные с проблемами развития  предпринимательства;

- консультирование и профессиональная ориентация  незанятых граждан в целях определения возможностей их деятельности в качестве предпринимателей и т.д.

Сотрудниками Администрации Большеберезниковского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки.

В 2022 году в программу были внесены дополнения направленные на имущественную поддержку МСП и самозанятых граждан.

Из 4 основных мероприятий программы исполнено 4. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов  - 100%.

Программой было предусмотрено 1,0 тыс.рублей из местного бюджета, фактически финансирование отсутствовало.

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  100,0%. .

Уровень эффективности реализации программы – 100,1%

В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать эффективной.

4. Муниципальная программа «Комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Гузынского   сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района РМ  на 2017- 2027 годы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Гузынского  сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в сельском поселении. Поэтому устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства  - это одна из основ социальной безопасности, безопасности жизнедеятельности, стабильности в обществе. К системам коммунальной инфраструктуры относится: водоснабжение; водоотведение;  электроснабжение; газификация; теплоснабжение; сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов; улично-дорожная  сеть; связь и информатизация.Успешная реализация Программы позволит:

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры

Степень реализации основных мероприятий - 100 %

Оценка эффективности использования средств – 100 %

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2022 год – 81,4%.

Уровень эффективности реализации программы 81,4%

В целом муниципальную программу за 2022 год можно считать эффективной.

5. Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Гузынского  сельское поселение Большеберезниковского  муниципального района РМ  на 2019- 2027 годы

Главным приоритетом муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Гузынского сельского поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни ;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Гузынского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения

Степень реализации мероприятий программы составил -100 %.

Степень достижения целевых значений показателей - 84,5 %

Уровень эффективности мероприятий программы составил 100 %.

В целом муниципальную программу  в 2022 году  можно считать  эффективной.

6.Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  Гузынском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2024 годы

Программа направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в Гузынском сельском поселении, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и муниципального управления, создание организационных, информационных условий для развития муниципальной службы на территории муниципального района.

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Гузынском сельском поселении посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного

самоуправления в кадрах, их непрерывное профессиональное обучение По состоянию на 1 января 2022 г. общая численность муниципальных служащих в Гузынском сельском поселении составляла 2 человека.Доля служащих в возрасте от 40 года до 55 лет, имеющих практический опыт для качественной реализации должностных полномочий, составляет 50 % от общего количества муниципальных служащих, количество муниципальных служащих, имеющих опыт работы на должностях муниципальной службы свыше 10 лет, составляет 50 %. Количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы в органах местного самоуправления до 5 лет -  0 %.Финансирование на 2022 г.составляло 1,0 тыс.рублей, 0 руб.израсходовано.

Степень реализации мероприятий программы составил -100 %.

Степень достижения целевых значений показателей - 84,5 %

Уровень эффективности мероприятий программы составил 100 %.

В целом муниципальную программу  в 2022 году  можно считать  эффективной.

7. Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории Гузынского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района  на 2019-2024 г.г.»

Реализация мероприятий Программы позволит решить проблемы обеспечения общественной безопасности и правопорядка, затрагивающие жизненно важные интересы каждого гражданина, общественных объединений и пути повышения эффективности работы органов охраны правопорядка совместно с Добровольной народной дружиной и населением на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района,повышению уровня безопасности населения посредством привлечения населения к участию в охране общественного порядка в рамках работы Добровольной народной дружины, к участию в рейдах и оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых  на территории сельского поселения.

Финансирование на 2022г. составило 1,0 руб., 0 руб. израсходовано.

Степень реализации мероприятий программы составил -100 %.

Степень достижения целевых значений показателей -87,5 %

Уровень эффективности мероприятий программы составил -87,5 %.

В целом муниципальную программу  в 2022 году  можно считать эффективной.

8. Муниципальная программа «Благоустройство, содержание территории и объектов Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2023 годы»

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района  Республики Мордовия, улучшения экологической, противопожарной обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории Гузынского сельского поселения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

организация благоустройства территории поселения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Гузынского сельского поселения;

содержание в чистоте территории сельского поселения.

Для реализации данных мероприятий в 2022 году, программой предусмотрены 162,8 тыс. руб. средства местного бюджета Большеберезниковского муниципального района, фактически было выделено  45,0 тыс.рублей.

Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Оценка эффективности использования средств – 96%

Степень достижения целевых значений – 96 %

Уровень эффективности реализации программы – 100%

В целом муниципальную программу  в 2022 году  можно считать эффективной.

9. Муниципальная программа  «Оформление права       собственности   на  муниципальные    и    бесхозяйные  объекты недвижимого  имущества, расположенные   на территории Гузынского сельского поселения  Большеберезниковского муниципального  района,   на 2021-2024 годы

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс  муниципального  образования,  в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения. Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества муниципального образования Большеберезниковского муниципального района.

Большеберезниковский муниципальный район, осуществляет функции управления и распоряжения  земельными  участками, объектами недвижимости, обеспечивает  эффективность  их  использования.

Остро стоит  проблема   выявления объектов недвижимости, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен. Оформление таких объектов в муниципальную собственность осуществляется  в соответствии с   Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Для  оформления  права муниципальной собственности на муниципальные и бесхозяйные  объекты    необходимы  финансовые затраты  на выполнение  таких необходимых работ как:

1)  изготовление  технической документации   на  муниципальные объекты   капитального  строительства;

2) оформление  межевых планов   земельных  участков  под муниципальными объектами;

3) изготовление   технической документации  на  объекты жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. линейные объекты, а также    оформление межевых планов земельных участков  под  объектами  ЖКХ (в т.ч. линейными).

4) изготовление  технической  документации бесхозяйных  газопровода,       межевание земельных участков и установление охранной зоны бесхозяйных  газопровода.

5) проведение   независимой  оценки  рыночной  стоимости.

Цель муниципальной программы - создание   условий  для эффективного   использования  и  вовлечения в хозяйственный оборот  объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества.

В целом муниципальная программа Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории сельского поселения на 2021-2024 годы» признана эффективной.

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Гузынского сельского поселения на 2021-2024 годы»

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Гузынского сельского поселения разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Гузынского сельского поселения, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015г №898 с 01.07.2016г введен запрет на приобретение ДРЛ ламп и запрет на приобретение светильников для ДРЛ ламп, а в наше время самой популярной лампой для уличного освещения являются лампы ДРЛ мощностью 250 Вт.

Наша цель направлена на снижение энергозатрат за счет замены энергоемких и неэффективных источников света на светодиодные. Переход на светодиодные светильники позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию, благодаря их энергоэффективности. После замены освещения на светодиодное экономия может достигать 90% (по сравнению с лампами накаливания). Кроме того, светодиодные лампы «живут» намного дольше, что позволяет дополнительно экономить на оплате работ по их замене.

Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Оценка эффективности использования средств – 100%

Степень достижения целевых значений программы 82,9 %

Уровень эффективности реализации программы – 82,9%

В целом муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гузынском сельском поселении можно

считать эффективной.

11.Муниципальная программаы комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019 – 2027 годы»

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

На 2022 год было запланировано 2 мероприятия по ремонту дорог на сумму 302,0 тыс. руб, израсходовано 80,0 тыс.руб.

В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2022год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2024 годы» | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Использование и охрана земель Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства вГузынском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района РМ на 2017- 2027 годы | эффективная |
| 5 | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Гузынского сельское поселение Большеберезниковского муниципального района РМ на 2019- 2027 годы | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гузынском сельском поселении Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2024 годы» | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексная программа поддержки и развития деятельности Добровольной народной дружины на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 г.г.» | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Благоустройство, содержание территории и объектов Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2023 годы» | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района, на 2021-2024 годы» | эффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Гузынского сельского поселения на 2021-2024 годы» | эффективная |
| 11 | Муниципальная программаы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019 – 2027 годы» | эффективная |

Практика реализации муниципальных программ в 2022 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развитияГузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с Постановлением Администрации Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от 17 марта 2016 г. N 6
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия"

- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ;

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

-  продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования;

- использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

- повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное размещение сведений о внесенных изменениях в МП в государственной автоматизированной системе «Управление».